## Sheet1
附表3
临沧市临翔区2020年统筹整合财政涉农资金安排项目计划表
填报单位：临沧市临翔区统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组办公室
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 | 计划开工时间 | 计划完工时间
| 合计 |  |  |  | 62509.82 |  |  |  | 56 | 47525.225 | 10814 | 43034
一、 | 农村基础设施 |  |  |  | 40916.8 |  |  |  | 56 | 31406.84 | 10814 | 43034
（一） | 交通 |  |  |  | 7065.16 |  |  |  | 56 | 4320.06 | 2991 | 13166
1 | 通村、组硬化路及护栏 |  |  |  | 5991.66 |  |  |  | 56 | 3756.56 | 1708 | 6287
1.1 | 临翔区交通运输局2017-2020年临沧市临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目（村组道路建设项目） | 全区10个乡（镇、街道） | 村组公路混凝土路面建设880公里、砂石路面建设343公里。 技术标准：1.混凝土路面项目,农村公路基本级，路面硬化项目，路基宽5-6.5米，路面宽3.5-6米。 2.砂石路面项目，农村公路基本级，砂石路面项目，路基宽5-6米，路面宽3.5-4米。 |  | 5000 |  |  |  | 56 | 3500 | ≥10814 | ≥43034 | 2017.01 | 2020.12 | 1.完成公路硬化工程880公里、砂石路面工程建设343公里。 2.公路使用年限：硬化工程≥5年；砂石陆面≥3年。 3.受益户数≥10000户；受益人数≥43000人。 4.公路的建设有效提升人居环境。 5.有效改善建档立卡户及全区人民群众出行难问题。 | 区交通运输局、临沧市临翔区美翔公路开发投资有限公司 | 区交通运输局
1.2 | 马台乡全河村谢家组道路建设项目 | 马台乡全河村 | 新建谢家组道路长5.775公里及配套设施建设 | 67.1万元/公里 | 387.5 | [5 empty] | 91 | 392 | 2020.03 | 2020.06 | 实施村组道路硬化5.775公里，受益贫困户91户，竣工验收合格率100%，受益群众满意度90%。 | 马台乡 | 区交通运输局
1.3 | 马台乡全河村萝卜山下组道路建设项目 | 马台乡全河村 | 新建全河村萝卜山下组沥青混凝土路面长1.968公里，及配套设施建设 | 75万元/公里 | 147.6 | [5 empty] | 91 | 392 | 2020.03 | 2020.06 | 实施村组道路硬化1.968公里，受益贫困户91户，竣工验收合格率100%，受益群众满意度90%。 | 马台乡 | 区交通运输局
1.4 | 马台乡马台村那湾组硬板路建设项目 | 马台乡马台村 | 建设挡墙1558.179立方米，C15水泥混凝土边沟849.1立方米，18cm厚C30水泥混凝土面层15661平方米，15cm厚基配碎石基层16482平方米，∅80cm预制混凝土管200米。公路等级为农村公路基本级，圆曲线一般最小半径20米，圆曲线极限最小半径15米，最大纵坡12%；主线路基宽度6.5米，路面宽度4米，水泥混凝土路面。 |  | 136.56 |  |  |  | 2 | 136.56 | 515 | 2077 | 2019.01 | 2020.04 | 改善农户出行安全，预计受益建档立卡户515户2077人，受益群众满意度100% | 马台乡 | 区交通运输局
1.5 | 小水槽至邦东公路（五老山国有林区公路） | 马台乡、邦东乡 | 项目完成临邦线小水槽至五老山国有林场至邦东乡邦包村临邦线岔路口通村水泥路面建设50.8公里 |  | 200 |  |  |  | 3 |  | 650 | 1982 | 2016.01 | 2019.03 | 已建设完成通村水泥路面公路50.8公里，有效解决马台乡平河村、邦东乡璋珍、和平、邦包、邦东、卫平、曼岗等2个乡7个村的群众出行困难问题。可降低涉及村群众出行及运输成本，有效助力精准脱贫。 | 区林业和草原局 | 区交通运输局
1.6 | 国道323至腊东组道路建设项目 | 章驮乡 | 计划投资128万元，铺筑国道323至腊东组道路硬化约1.6公里，均宽3.5米，铺筑面积约5600平方米。 | 75万元/公里 | 120 |  |  |  | 1 | 120 | 361 | 1444 | 2020.03 | 2020.8 | 完成路面铺筑1.6公里，约5600平方米，改善农户出行条件，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 章驮乡 | 区交通运输局
2 | 入户路建设 |  |  |  | 215.5 |  |  |  | 2 | 103.5 | 204 | 2622
2.1 | 博尚镇大那么村入户路建设项目 | 博尚镇大那么村 | 大那么村硬化组内道路4200平方米 | 175元/平方米 | 73.5 |  |  |  | 1 | 73.5 | 105 | 401 | 2020.04 | 2020.12 | 完成道路硬化4200平方米；项目验收合格率100%；群众满意度达95%。 | 博尚镇 | 区交通运输局
2.2 | 马台乡全河村萝卜山下组入户道路建设项目 | 马台乡全河村 | 新建全河村下萝卜山组入户路路长2800米，硬化入户道路7000平方米 | 160元/平方米 | 112 | [5 empty] | 47 | 2030 | 2020.03 | 2020.6 | 改善群众生活条件，硬化入户道路7000平方米，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 马台乡 | 区交通运输局
2.3 | 马台乡那杏村新寨组入户道路建设项目 | 马台乡那杏村 | 对那杏村新寨组入户路1875平方米进行硬化，配套建设排水沟、挡墙等 | 160元/平方米 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 52 | 191 | 2020.09 | 2020.12 | 改善群众生活条件，入户路硬化1875平方米，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 马台乡 | 区交通运输局
3 | 产业配套基础设施建设 |  |  |  | 858 |  |  |  | 8 | 460 | 1079 | 4257
3.1 | 马峰腰茶厂基础设施配套项目 | 蚂蚁堆乡马峰腰村 | 新开挖道路及硬化425米，宽4.5米，18cm厚C30混凝土面层2600平方米，新安装500变压器一台 |  | 110 |  |  |  | 1 | 110 | 144 | 590 | 2020.04 | 2020.12 | 硬化村茶厂道路425米，群众满意度≥95%，降低农户生产生活成本，保障出行安全 | 蚂蚁堆乡 | 区交通运输局
3.2 | 幕布村产业道路建设项目 | 博尚镇幕布村 | 建设产业路1.84公里 | 75万元/公里 | 138 | [5 empty] | 56 | 206 | 2020.04 | 2020.12 | 完成产业道路建设1.84公里；群众满意度达≥90% | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.3 | 博勐准村产业道路建设项目 | 博尚镇勐准村 | 建设产业路2.8公里 | 75万元/公里 | 210 | [5 empty] | 58 | 246 | 2020.04 | 2020.12 | 完成产业道路建设2.8公里；群众满意度达≥90% | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.4 | 博尚镇高原特色产业路改扩建项目 | 博尚镇大那么村、夹山村、那招村、邦别村 | 对蔗区的产业道路进行改扩建24.1公里增设涵洞，挡墙等，混凝土边沟，路面采用砂石路面。 |  | 100 |  |  |  | 4 | 100 | 338 | 1361 | 2020.04 | 2020.12 | 产业道路进行改扩建24.1公里受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.5 | 圈内乡蔗糖产业路改扩建项目 | 圈内乡昆赛村、细博村 | 对蔗区的产业道路进行改扩建20公里增设涵洞，挡墙等，混凝土边沟，路面采用砂石路面。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 50 | 235 | 877 | 2020.04 | 2020.12 | 产业道路进行改扩建20公里，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.6 | 马台乡农业产业路改扩建项目 | 马台乡琅琊村 | 对蔗区的产业道路进行改扩建8.6公里增设涵洞，挡墙等，混凝土边沟，路面采用砂石路面。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 192 | 761 | 2020.04 | 2020.12 | 产业道路进行改扩建8.6公里，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.7 | 圈内乡产业桥曼亚河桥建设工程项目 | 圈内乡昆赛村 | 新建30米T型桥梁一座 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 56 | 216 | 2020.04 | 2020.12 | 30米T型桥梁一座，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
（二） | 水利 |  |  |  | 3050 |  |  |  | 56 | 1842.71 | 362 | 1304
1 | 临翔区2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升新增工程 | 蚂蚁堆乡、章驮乡、南美乡、圈内乡、忙畔街道 | 临翔区2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升新增工程共解决59个村民小组共1.0818万人饮水困难问题，计划建设内容：安装管道649km(其中塑管551km、钢管96.5km)；土石方开挖115710m3，土石方回填115710m3；完成水源地保护51项；建设水池78座，取水坝、沉淀池各51座。 |  | 980 |  |  |  | 10 | 544.4 | 223 | 818 | 2020.03 | 2020.11 | 解决1.0818万人饮水困难问题，提高群众生产生活质量，质量验收合格率100％。 | 区水务局 | 区水务局
2 | 临翔区脱贫攻坚农村人饮安全巩固提升工程 | 圈内乡、博尚镇、凤翔街道、忙畔街道、平村乡、章驮乡、邦东乡、南美乡、马台乡、蚂蚁堆乡 | 临翔区脱贫攻坚农村饮水安全工程（含：2018、2019年度巩固提升工程；贫困村基础设施建设项目；脱贫攻坚饮水工程）共解决603个村民小组共13.42万人（其中：建档立卡4.55万人）饮水困难问题，安装管道3791.23km、安装龙头水表15770套、新建267个蓄水池、管道沟槽土石方开挖711244.38立方米、管道沟槽土石方回填711244.38立方米。目前工程全部完工，完成投资13157.99万元（其中：监理费200万元），2018年度计划1000万元（已经拨付），2019计划5444.5万元（已经拨付500万元），2020年计划6713.49万元。 |  | 2020 |  |  |  | 55 | 1248.31 | ≥10814 | ≥43034 | 2018.06 | 2020.12 | 解决13.42万人饮水困难问题，提高群众生产生活质量，质量验收合格率100％。 | 区水务局 | 区水务局
3 | 小集镇、银盘山安置点人饮工程 | 平村乡 | 埋设自来水管网DN100管6千米、DN80管4千米，新建两个取水坝、一个沉淀池，开挖一个43米长的隧道 |  | 50 |  |  |  | 2 | 50 | 139 | 486 | 2019.11 | 2020.01 | 改善698户3000人饮水安全问题；验收合格率100%；群众满意度100% | 平村乡 | 区水务局
（三） | 农危改 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 46 | 20125 | 3600 | 11213
1 | 农房抗震工程 | 全区10个乡（镇、街道） | 实施13158户农房抗震工程 | 1.9万元/户 | 25000 |  |  |  | 46 | 20125 | 3600 | 11213 | 2018.01 | 2018.12 | 解决13158户农户住房达到抗震设防要求，群众满意度达到100% | 蚂蚁堆乡、章驮乡、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道、马台乡、圈内乡、博尚镇、平村乡、南美乡 | 区住建局
（四） | 改水、改厕、垃圾处理 |  |  |  | 580 |  |  |  | 7 | 580 | 1132 | 4448
1 | 博尚镇垃圾中转站建设项目 | 博尚镇 | 建设垃圾中转站2座(勐托片区1座、博尚片区1座),转运规模为50吨/座，具体建设内容包括：配套建设单箱位小型生活垃圾收转运站，建设站内压缩及配套设备，高压雾化除臭系统，高压清洗机，配套小型垃圾转运车及配套其他附属设施等 |  | 560 |  |  |  | 6 | 560 | 1107 | 4331 | 2020.05 | 2020.12 | 改善生活条环境；建设垃圾中转站2座；项目验收合格率达100%；群众满意度达100%。 | 区住建局 | 区住建局
2 | 临翔区章驮乡邦卖村生活垃圾收转运设施工程建设项目 | 章驮乡邦卖村 | 建设日转运规模为30吨单箱位小型生活垃圾收转运站一座，建设站内压缩及配套设备一套，高压雾化除臭系统一套、高压清洗机一台，配套小型垃圾转运车一辆，及配套其他附属设施。 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 25 | 117 | 2019.05 | 2020.06 | 改善生态环境、生态宜居，建设垃圾收转运站1座；项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 区住建局 | 区住建局
（五） | 土地整治 |  |  |  | 185.64 |  |  |  | 4 | 185.64 | 512 | 2069
1 | 章驮乡采花坝村安坑组滑坡应急治理工程项目 | 章驮乡采花坝村 | 1.打前部钢管桩：15m钢管桩33根、17m钢管桩33根、18m钢管桩33根，桩径150mm，钢管规格为φ102×5，灌注M30水泥砂浆，钢管桩根据地形布置成3排，呈矩形布设，排间距为1.0m，桩中心距为1.0m，埋设φ160×3.5 PVC管264米； 2.格宾笼挡土墙砌筑约231m3； 3.土方回填：土方回填夯实2200m3,土方外购2500.49m3,土工格栅1148.4m2,植草皮500m2; 4.打后部钢管桩:2排钢管桩，钢管桩长度15m，桩径150mm，钢管规格为φ102×5，灌注M30水泥砂浆，总计48根; 5.钢筋混凝土承台浇筑长度24m，宽度2.5m，高度0.5m； 6.路面恢复：破除旧混凝土路面15m3，重新浇筑15cm厚C30砼路面37.5m2，加装波形防护栏24米。 |  | 160 |  |  |  | 1 | 160 | 186 | 819 | 2020.02 | 2020.12 | 通过对H1滑坡后缘约30m滑坡壁的工程支护，恢复已经损毁的道路，实现综合治理，一次治理，不留后患 | 章驮乡 | 区自然资源局
2 | 马台乡滑坡治理项目 | 马台乡南糯村、平河村、马台村 | 马台乡马台村笼树箐组滑坡治理工程1.肋柱：C25混凝土浇筑48.3立方米，RRB400钢筋3.91t，模板338.6平方米；2.挡土板：C20混凝土98.3立方米，钢筋2.4t，直径50PVC管56.5米；3.锚杆：9m锚杆24根；4.C15混凝土水沟41.12立方米； 5.挖土方728.61立方米；马台乡南糯村良子组滑坡治理工程：1.打前部钢管桩：15m钢管桩33根、17m钢管桩33根、18m钢管桩33根，桩径150mm，钢管规格为φ102×5，灌注M30水泥砂浆；2.土方回填：土方回填夯实1980m3;3.钢筋混凝土承台浇筑长度24m，宽度2.5m，高度3.5m；加装波形防护栏22米。马台乡平河村杨家组滑坡治理工程：1.打前部钢管桩：15m钢管桩18根、17m钢管桩18根、18m钢管桩18根，桩径150mm，钢管规格为φ102×5，灌注M30水泥砂浆；2.格宾笼挡土墙砌筑约159m3；3.土方回填：土方回填夯实1159m3,植草皮400m2;4.钢筋混凝土承台浇筑长度24m，宽度2.5m，高度0.5m；马台乡南糯村代家组滑坡治理工程：1.肋柱：C25混凝土浇筑89.1立方米，RRB400钢筋6.91t，模板587.98平方米；2.挡土板：C20混凝土156.25立方米，钢筋4.83t，直径50PVC管110.5米；3.锚杆：9m锚杆57根；4.C20混凝土路面67.95立方米；5.C15混凝土水沟41.12立方米；6.挖土方1602.12立方米；7.土石方回填1307.66立方米；8.钢管护栏50米。 |  | 25.64 |  |  |  | 3 | 25.64 | 326 | 1250 | 2017.01 | 2019.12 | 滑坡治理工程4件，保障农户出行安全，预计受益建档立卡户326户1250人，受益群众满意度100% | 马台乡 | 区自然资源局
（六） | 少数民族发展类项目 |  |  |  | 800 |  |  |  | 2 | 200 | 171 | 691
1 | 南美乡多依村大窝铺自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡多依村大窝铺自然村 | 新建特色产品出售中心1个，计划投资41万元；新种植竹编竹林50亩、贴梗海50亩，间植沙棘、樱桃、多依等树种，计划投资20万元；新建生产用房1栋，面积400平方米，计划投资38万元；创建示范户10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 14 | 53 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益14户53人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增600元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡人民政府 | 区民族宗教事务局
2 | 南美乡南美村阿里新寨自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡南美村阿里新寨自然村 | 建设村内道1500米，计划投资23万元；特色产业茶叶进行改良200亩，计划投资20万元；新建生产用房1栋，面积200平方米，计划投资40万元；新建应急避险场所600平方米。计划投资16万元；创建示范10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 5 | 23 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增800元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡人民政府 | 区民族宗教事务局
3 | 南美乡南华村半坡自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡南华村半坡自然村 | 建设民族特色产品出售中心1000平方米，计划投资69万元；古茶园保护5亩，计划投资20万元；建设硝塘河生产用房1栋，计划投资10万元;创建示范户10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 26 | 108 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益26户108人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增700元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡人民政府 | 区民族宗教事务局
4 | 南美乡南华村岩脚自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡南华村岩脚自然村 | 新建应急避险场所1000平方米，计划投资68万元；河道治理800米，计划投资11万元；低效茶园改造200亩，计划投资20万元；示范户建设10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 15 | 58 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益15户58人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增800元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡人民政府 | 区民族宗教事务局
5 | 平村乡平村村小寨组民族团结进步示范村建设项目 | 平村乡平村村小寨组 | 新建村内入户硬板路2000平方米，计划投资17.5万元；建设混凝土挡土墙100立方米，计划投资1万元；建设浆砌石挡土墙100立方米，计划投资2万元；新建垃圾池2个，计划投资1.2万元；安装太阳能路灯50盏，计划投资15万元；建设排污沟1000米及盖板200米，计划投资2.7万元；改造修复村组生产用房70平方米，计划投资20万元；建设应急避险广场1000平方米，计划投资40.6万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 18 | 66 | 2020.04 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益18户66人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增700元以上，受益农户满意度96%以上。 | 平村乡人民政府 | 区民族宗教事务局
6 | 平村乡平村村大村组民族团结进步示范村建设项目 | 平村乡平村村大村组 | 新建村内入户硬板路1500米，计划投资10万元；新建浆砌石挡土墙300立方米，计划投资6万元；建设排污沟1000米及盖板230米，计划投资10万元；安装太阳能路灯50盏，计划投资10万元；建设栈800米，安装垃圾桶4个，计划投资47万元；建设堡坎400平方米，计划投资9万元；改造修缮民居房40间，计划投资8万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 24 | 84 | 2020.04 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益24户84人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增700元以上，受益农户满意度96%以上。 | 平村乡人民政府 | 区民族宗教事务局
7 | 圈内乡斗阁村大摆田自然村民族团结进步示范村项目 | 圈内乡斗阁村大摆田自然村 | 新建村组硬板路2条，建设面积900平方米，计划投资12.5万元；加宽村组硬板路1条，建设面积150平方米，建设道路挡墙120立方米，计划投资7万元；新建排水沟1条，长240米，计划投资4.5万元；新安装太阳能路灯40盏，计划投资20万元；建设应急避险场所500平方米，挡墙315立方米，计划投资41.5万元；民族团结示范户建设10户，计划投资1万元；村容村貌治理800平方米，计划投资8万元；建设生态有机茶园220亩，计划投资4.5万元；开展种养殖业、当家理财、政策法规宣传培训6期132人次，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 1 | 2 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益1户2人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增800元以上，受益农户满意度95%以上。 | 圈内乡人民政府 | 区民族宗教事务局
8 | 马台乡全河村萝卜山自然村民族团结进步示范村项目 | 马台乡全河村萝卜山自然村 | 建设村组道路3公里,计划投资40万元；村内道路建设8000平方米，计划投资20万元；农情园建设70亩，计划投资29万元；古茶园建设与保护70亩，计划投资10万元；创建示范户10户,计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 68 | 297 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益68户297人。项目验收合格率≥100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增700元以上，受益农户满意度95%以上。 | 马台乡人民政府 | 区民族宗教事务局
（七） | 其他 |  |  |  | 4236 |  |  |  | 56 | 4153.43 | 9875 | 39030
1 | 电力建设项目 | 凤翔街道、马台乡、邦东乡、博尚镇、忙畔街道、平村乡、圈内乡、章驮乡、蚂蚁堆乡 | 新建10KV线路5038米，0.4KV以下线路12292米，迁改线路636399米，新装电表471个，电表恢复488只，新装变压器17个，新装拉线1260套等 |  | 721 |  |  |  | 48 | 721 | 8299 | 32888 | 2014.01 | 2020.12 | 改善贫困群众用电困难问题，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 凤翔街道、马台乡、邦东乡、博尚镇、忙畔街道、平村乡、圈内乡、章驮乡、蚂蚁堆乡 | 区工信局
2 | 易地扶贫搬迁后续帮扶 |  |  |  | 3515 |  |  |  | 39 | 3432.43 | 1576 | 6142
2.1 | 平掌村魁家组易地搬迁安置点养鸡场、养猪场水电建设项目 | 马台乡平掌村 | 新建养鸡场、养猪场用水管网4公里，沉淀池2个。新建动力电200米 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 29 | 119 | 2020.04 | 2020.12 | 发展养殖，促进贫困户增收，预计带动建档立卡户29户，受益群众满意度≥95% | 马台乡 | 区农业农村局
2.2 | 马台村梁子田易地搬迁安置点养殖小区水电建设项目 | 马台乡马台村 | 建设50立方水池1个，管道2.5公里，改建化粪池1个，架设动力电网0.4公里 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 31 | 124 | 2020.04 | 2020.12 | 发展养殖，促进贫困户增收，预计带动建档立卡户31户，受益群众满意度≥95% | 马台乡 | 区农业农村局
2.3 | 易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目污水处理工程 | 马台乡、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道 | 新建污水处理设备17套(太阳能发电操作间17间，标准2.5mX2.5mX2.4m.太阳能发电板4000W17套，太阳能板支架17套，太阳能发电逆变器17套，蓄电池机柜17个，10立方设备水池17个，标准2mX2.5mX2m。 日处理10立方污水处理设备17套,C15混凝土路面414平方米，及密网围527米。 |  | 45 |  |  |  | 8 | 44.2 | 313 | 1172 | 2018.02 | 2019.08 | 改善人居环境，新建污水处理设备17套，群众满意度达到100% | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司 | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司
2.4 | 易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目电力工程 | 蚂蚁堆乡蚂蚁堆村驿亭新村 | 拆除原架空线路480米，拆除18米电杆2棵、新敷设电缆1350米，电缆穿管1300米，通信、电视电缆1200米、新建18米铁塔2座 |  | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 170 | 618 | 2018.09 | 2018.12 | 改善人居环境，群众满意度达到100% | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任司 | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司
2.5 | 易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设项目 | 蚂蚁堆乡、章驮乡、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道、马台乡、圈内乡、博尚镇、平村乡 | 安置点的道路、排污排水等基础设施及相关公共服务设施建设（道路建设113千米、饮水配套管网222千米、日处理10立方污水处理设施26个、垃圾池41个） |  | 3400 |  |  |  | 28 | 3318.23 | 1033 | 4109 | 2016.01 | 2020.12 | 改善群众生活条件，道路建设113千米、饮水配套管网222千米、日处理10立方污水处理设施26个、垃圾池41个，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 蚂蚁堆乡、章驮乡、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道、马台乡、圈内乡、博尚镇、平村乡、区翔昌公司 | 区发改局
二、 | 农业生产发展 |  |  |  | 21266.72 |  |  |  | 56 | 16118.385 | 10814 | 43034
（一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 7494.85 |  |  |  | 56 | 5486.515 | 10814 | 43034
1 | 农作物种植 |  |  |  | 1060.64 |  |  |  | 56 | 914.04 | 2801 | 11235
1.1 | 甘蔗新植、全膜覆盖和产业扶持项目(2018-2019年) | 平村乡、圈内乡、博尚镇 | 新植3222.37亩、盖膜6757.883亩，培训18场次，新品种调配200吨，维修道路500公里 |  | 159.8 |  |  |  | 15 | 159.8 | 226 | 985 | 2018.02 | 2019.12 | 新植3222.37亩、盖膜6757.883亩，培训18场次，新品种调配200吨，维修道路500公里 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 区农业农村局
1.2 | 甘蔗新植、全膜覆盖和产业扶持项目（2019-2020年） | 平村乡、圈内乡、博尚镇、马台乡 | 新植5500亩、盖膜6500亩，培训13场次，引种200吨，维修道路500公里 |  | 180 |  |  |  | 15 | 180 | 226 | 985 | 2019.02 | 2020.12 | 新植5500亩、盖膜6500亩，培训13场次，引种200吨，维修道路500公里 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 区农业农村局
1.3 | 蚂蚁堆乡小河边村、马峰腰村马铃薯种植项目 | 蚂蚁堆乡小河边村、马峰腰村 | 在蚂蚁堆乡小河边村、马峰腰村发展马铃薯种植609亩。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 117 | 463 | 2019.02 | 2019.05 | 种植马铃薯面积≥609亩，成活率≥96%，群众满意度95%，解决产业发展基础设施短板，助推产业发展 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
1.4 | 忙畔街道2020年魔芋种植项目 | 忙畔街道 | 与临沧汀佑魔芋种植农民专业合作社以订单生产方式，推广魔芋种植面积532亩，其中分散种植林下魔芋452亩，集中建设高标准魔芋种植基地（良种繁育基地）80亩。 | 3000元/亩 | 159.6 |  |  |  | 4 | 159.6 | 94 | 357 | 2020.02 | 2020.12 | 种植魔芋532亩,种植成活率≧90%；林下分散种植452亩采收后亩均增收1.4万元以上，集中标准化种植80亩采收后亩均增收3.91万元以上；受益群众满意度98%。 | 忙畔街道 | 区农业农村局
1.5 | 平村乡高粱种植项目 | 平村乡 | 新植高粱2000亩。以奖代补，补籽、肥料以及农药。 | 500元/亩 | 100 |  |  |  | 5 | 100 | 319 | 1261 | 2020.04 | 2020.12 | 1.种植面积≥2000亩；2.成活率≥99%；3.亩实现增收≥0.1万元；4.群众满意度100%；5.带动建档立卡户数≥319户。 | 平村乡 | 区农业农村局
1.6 | 南美乡2020年马铃薯种植项目 | 南美乡多依村 | 订单种植马铃薯300亩 | 700元/亩 | 21 | [5 empty] | 9 | 32 | 2020.05 | 2020.12 | 种植马铃薯300亩，户均增收≥4000元，受益农户95户380人，其中建档立卡贫困户9户32人，受益农户满意度≥90% | 南美乡 | 区农业农村局
1.7 | 凤翔街道2020年露地蔬菜种植项目 | 凤翔街道 | 凤翔街道（南本、五村、竹蓬、昔本、南信、石房、中山、新村）8个行政村，种植露地蔬菜2100亩 | 300元/亩 | 63 |  |  |  | 3 | 24 | 813 | 3143 | 2020.02 | 2020.12 | 种植面积≥2100亩；成活率≥99%；亩实现增收≥0.2万元；4.群众满意度≥95%。 | 凤翔街道 | 区农业农村局
1.8 | 邦东乡卫平村2020年露地蔬菜种植项目 | 邦东乡卫平村 | 新建卫平村露地蔬菜种植600亩，其中：鲜食玉米400亩，辣椒200亩。 | 300元/亩 | 18 |  |  |  | 1 | 18 | 31 | 112 | 2020.01 | 2020.09 | 种植面积≥600亩；成活率≥99%；亩实现增收≥0.2万元；群众满意度≥97%。 | 邦东乡 | 区农业农村局
1.9 | 蚂蚁堆乡魔芋种植项目 | 蚂蚁堆乡 | 在蚂蚁堆乡6个行政村共计种植魔芋100亩 | 2000元/亩 | 20 |  |  |  | 4 | 13.4 | 113 | 449 | 2019.12 | 2020.04 | 种植面积≥100亩，成活率≥96%，群众满意度100%，解决产业发展基础设施短板，助推产业发展 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
1.10 | 圈内乡蚕桑产业项目 | 圈内乡 | 发展蚕桑产业100亩、建设养蚕大棚2000平方米，补助标准为400元/平方米 | 80万元/项 | 80 | [5 empty] | 35 | 147 | 2020.01 | 2020.12 | 发展养殖，促进贫困户增收，发展蚕桑产业100亩、建设养蚕大棚2000平方米，受益建档立卡户35户，受益群众满意度100% | 圈内乡 | 区农业农村局
1.11 | 蚂蚁堆乡遮奈村姬松茸种植项目 | 蚂蚁堆乡 | 在蚂蚁堆乡白河村租地30亩，种植姬松茸 | 2万元/亩 | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 40 | 153 | 2020.03 | 2020.06 | 种植面积≥30亩，成活率≥96%，群众满意度100%，解决产业发展基础设施短板，助推产业发展 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
1.12 | 马台乡2020年露地蔬菜种植项目 | 马台乡 | 种植露地蔬菜500亩，实施地点清河村、平河村、南糯村、平掌村、唐家村、那杏村、 琅琊村、马台村 | 300元/亩 | 15 |  |  |  | 8 | 15 | 272 | 1189 | 2020.04 | 2020.12 | 实施露地蔬菜种植项目带动种植户增收，受益461户1978人，受益群众满意度≥90% | 马台乡 | 区农业农村局
1.13 | 马台乡2020年香蕉种植项目 | 马台乡 | 种植香蕉554亩。 | 800元/亩 | 44.32 |  |  |  | 3 | 44.32 | 113 | 444 | 2020.04 | 2020.12 | 实施香蕉种植项目，带动种植户增收，预计六类人员受益190户736人，受益群众满意度90%以上 | 马台乡 | 区农业农村局
1.14 | 马台乡2020年甜龙竹种植项目 | 马台乡 | 种植甜龙竹347亩，实施地点琅琊村、唐家村 | 430元/亩 | 14.92 |  |  |  | 2 | 14.92 | 37 | 149 | 2020.04 | 2020.12 | 实施甜龙竹种植项目，带动种植户增收，预计受益56户224人，受益群众满意度90% | 马台乡 | 区农业农村局
1.15 | 平村乡小红花生种植 | 平村乡 | 新植小红花生900亩，其中平村村300亩、换良村200亩、那玉村100亩、永平村300亩。以奖代补，补籽及肥料。 | 500元/亩 | 45 |  |  |  | 4 | 45 | 356 | 1366 | 2020.04 | 2020.12 | 1.种植面积≥900亩；2.成活率≥99%；3.亩实现增收≥0.15万元；4.群众满意度≥90%；5.带动建档立卡户数≥356户。 | 平村乡 | 区农业农村局
2 | 药材种植 |  |  |  | 1097 |  |  |  | 11 | 330.02 | 965 | 3659
2.1 | 邦东乡2020年滇黄精种植项目 | 邦东乡 | 新建滇黄精种植基地600亩，按每亩5000元的补助标准种植，其中和平村180亩、璋珍村105亩、邦包村105亩、邦东村105亩、曼岗村105亩 | 5000元/亩 | 300 |  |  |  | 2 | 142.5 | 56 | 218 | 2020.02 | 2020.12 | 滇黄精种植600亩，带动56户贫困户发展经济 | 邦东乡 | 区地方产业发展服务中心
2.2 | 马台乡青花椒种植项目 | 马台乡 | 种植青花椒100亩，实施地点那杏村、清河村、唐家村 | 1600元/亩 | 16 |  |  |  | 3 | 14.72 | 37 | 150 | 2020.04 | 2020.12 | 完成青花椒种植100亩；项目验收合格率达100%；群众满意度达100%。 | 马台乡 | 区地方产业发展服务中心
2.3 | 南美乡2020青花椒种植项目 | 南美乡 | 在南美乡南美村种植青花椒90亩；在多依村种植青花椒130亩；在南华村种植青花椒80亩 | 1600元/亩 | 48 |  |  |  | 1 | 12.8 | 92 | 322 | 2020.02 | 2020.1 | 完成青花椒种植300亩,户均增收≥4000元，种植成活率≥90%，受益农户306户，群众满意度达≥90% | 南美乡 | 区地方产业发展服务中心
2.4 | 凤翔街道花椒种植项目 | 凤翔街道 | 南本种植花椒300亩、五村种植花椒300亩、竹蓬种植花椒300亩、昔本种植花椒200亩 | 1600元/亩 | 176 |  |  |  | 1 | 48 | 326 | 1176 | 2020.01 | 2020.12 | 种植花椒1100亩，带动236户贫困户 | 凤翔街道 | 区地方产业发展服务中心
2.5 | 凤翔街道滇黄精种植项目 | 凤翔街道 | 计划种植滇黄精650亩，其中：浪坝组100亩、中山组200、五村组100亩、新村50亩、南本100亩、南信100亩 | 5000元/亩 | 325 | [5 empty] | 275 | 1073 | 2020.01 | 2020.12 | 滇黄精种植650亩，带动275户贫困户 | 凤翔街道 | 区地方产业发展服务中心
2.6 | 凤翔街道白芨示范种植项目 | 凤翔街道 | 计划种植白芨200亩，其中：竹蓬村100亩、南信村100亩 | 6000元/亩 | 120 | [5 empty] | 84 | 321 | 2020.01 | 2020.12 | 白芨种植200亩，带动84户贫困户 | 凤翔街道 | 区地方产业发展服务中心
2.7 | 忙畔街道2020年青花椒种植项目 | 忙畔街道 | 种植青花椒700亩 | 1600元/亩 | 112 |  |  |  | 4 | 112 | 95 | 399 | 2020.02 | 2020.12 | 1.培育增收产业，巩固提升脱贫质量。2.青花椒种植面积≧800亩，受益群众满意度≧95%。 | 忙畔街道 | 区地方产业发展服务中心
3 | 烤烟种植 |  |  |  | 822.17 |  |  |  | 27 | 417.45 | 1024 | 4055
3.1 | 临翔区2020年烤烟产业提质增效项目 | 涉烟乡（镇、街道）涉烟村 | 临翔区2020年烤烟产业提质增效项目计划实施烟区砂石路改造30条42.1公里、烟区机耕路新建4条7公里，烟区道路修复3条10公里、沟渠修复7条、烤房修复改造8群49座，开展病虫害联防联治7000亩，对种烟的建档立卡户进行烟农物资补贴7000亩。 |  | 822.17 |  |  |  | 27 | 417.45 | 1024 | 4055 | 2020.02 | 2020.12 | 通过实施临翔区2020年烤烟产业提质增效项目，全区完成烤烟指令性种植面积5.7万亩、烟叶收购任务15万担，上等烟叶比例达70%以上，收购均价达28.8元/公斤以上；实现烟农总收入达2.16亿元以上，带动建档立卡贫困户发展种植烤烟7000亩、增收2300万元以上；实现烟叶税达4752万元以上。具体完成烟区砂石路改造30条42.1公里、烟区机耕路新建4条7公里，烟区道路修复3条10公里、沟渠修复7条、烤房修复改造8群49座，开展病虫害联防联治7000亩，对种烟的建档立卡户按100元/亩的标准进行烟农物资补贴，受益农户达7613户（种植烤烟农户7100户以上），其中：直接受益建档立卡贫困户1024户（种烟的建档立卡贫困户948户） | 区地方产业发展服务中心 | 区地方产业发展服务中心
4 | 养殖业 |  |  |  | 4515.04 |  |  |  | 56 | 3825.005 | 10814 | 43034
4.1 | 凤翔街道南信村山地鸡林下养殖项目 | 凤翔街道南信村 | 发展林下山地鸡养殖20000羽。 | 35元/羽 | 70 |  |  |  | 1 | 70 | 159 | 652 | 2020.04 | 2020.12 | 山地鸡养殖20000羽，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.2 | 马台乡2020年生猪养殖项目 | 马台乡 | 养殖生猪134头。 | 2000元/头 | 26.76 |  |  |  | 4 | 21.24 | 25 | 61 | 2020.04 | 2020.12 | 实施生猪养殖，带动养殖户增收，预计六类人员受益44户106人，受益群众满意度90% | 马台乡 | 区农业农村局
4.3 | 马台乡2020年山地鸡养殖项目 | 马台乡 | 养殖山地鸡12000羽。 | 20元/羽 | 24 |  |  |  | 4 | 24 | 15 | 56 | 2020.04 | 2020.12 | 实施山地鸡养殖，带动养殖户增收，预计六类人员受益40户121人，受益群众满意度90% | 马台乡 | 区农业农村局
4.4 | 马台乡生猪养殖场改扩建项目 | 马台乡 | 建设生猪养殖场5个。 |  | 300 |  |  |  | 4 | 300 | 949 | 3859 | 2020.04 | 2020.12 | 建成生猪养殖场5个，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.5 | 博尚镇那招村肉牛养殖项目 | 博尚镇那招村 | 建设肉牛养殖场1个，养殖规模200头。 | 8000元/头 | 160 |  |  |  | 1 | 160 | 1107 | 4331 | 2020.04 | 2020.12 | 建成生猪育肥场1个，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.6 | 博尚生猪规模化养殖场建设 | 博尚镇完贤 | 建设养殖规模2000头的生猪养殖场1个。 |  | 400 |  |  |  | 1 | 400 | 869 | 3346 | 2020.04 | 2020.12 | 建成生猪规模养殖场1个，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.7 | 博尚户有村育肥牛圈舍建设 | 博尚镇户有村 | 建设育肥牛圈舍，养殖规模100头。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 70 | 263 | 2020.04 | 2020.12 | 建成育肥牛场1个，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.8 | 临翔区万头种猪场建设项目 | 圈内乡坝胡村 | 建设养殖规模10000头的种猪场1个。 |  | 1000 |  |  |  | 1 | 1000 | 10814 | 43034 | 2020.04 | 2020.12 | 建成万头种猪场1个，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.9 | 忙畔街道岔河村生态猪养殖项目 | 忙畔街道岔河村 | 生猪养殖108头 | 1850元/头 | 19.98 |  |  |  | 1 | 19.98 | 29 | 106 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖数量≧108头；仔猪成活率≧80%；受益群众满意度98%。 | 忙畔街道 | 区农业农村局
4.10 | 平村乡平村村肉牛规范化养殖建设项目 | 平村乡平村村 | 项目计划平村村建设标准化牛舍1000平方米，饲料房200平方米，疫病隔离观察区60平方米，粪污处理设施，青贮氨化池及防疫设施设备。 |  | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 18 | 69 | 2020.04 | 2020.12 | 1.养殖场面积≥1000平方米；2.项目验收合格率100%；3.实现存栏≥300头；4.群众满意度100%；5.带动建档立卡户数≥20户。 | 平村乡 | 区农业农村局
4.11 | 临沧市临翔区平村乡2020年生猪养殖项目 | 平村乡 | 生猪养殖852头，圈舍1500平方米。配套基础设施，建设兽医室及设备、三级沉淀池、化尸池、消毒通道及设备等 | 生猪1200元/头，圈舍600元/平方米 | 260 |  |  |  | 5 | 260 | 135 | 471 | 2020.03 | 2020.12 | 1.养殖生猪≥852头，圈舍建设1500平方米；2.成活率≥98%。3.户实现增收≥0.2万元；4.群众满意度≥90%；5.带人员户数≥284户。 | 平村乡 | 区农业农村局
4.12 | 章驮乡山羊养殖项目 | 章驮乡 | 在章驮乡境内选点建设山羊养殖小区2个，建盖圈舍共计2800平方米，养殖能繁母羊1800只 | 羊1000元/只，圈舍500元/平方米 | 320 | [5 empty] | 300 | 1150 | 2020.01 | 2020.12 | 建成山羊养殖小区2个，带动建档立卡户数≥300户，群众满意度≥95%，存活率≥98%，年户均增收800元 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.13 | 章驮乡2020年山地鸡养殖项目 | 章驮乡 | 依托合作社发展山地鸡养殖32400羽 | 35元/羽 | 113.4 |  |  |  | 3 | 113.4 | 153 | 645 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖生态鸡32400羽，带动建档立卡户数≥153户，群众满意度≥95%，存活率≥85%，年户均增收200元 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.14 | 章驮乡2020年黄牛养殖项目 | 章驮乡 | 发展黄牛养殖343头。 | 7000元/头 | 240.1 |  |  |  | 3 | 240.1 | 95 | 266 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖黄牛343头，带动建档立卡户数≥95户，群众满意度≥95%，存活率≥93%，年户均增收3500元 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.15 | 章驮乡2020年生猪养殖项目 | 章驮乡 | 发展生猪养殖625头 | 1200元/头 | 75 |  |  |  | 3 | 75 | 153 | 645 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖养殖生猪625头，带动建档立卡户数≥153户，群众满意度≥95%。 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.16 | 博尚镇坝密河村山地鸡养殖小区（场）建设 | 博尚镇坝密河村 | 计划建设山地鸡养殖小区（场）1个共养殖1万羽。补助标准35元/羽 | 35元/羽 | 35 | [5 empty] | 31 | 131 | 2020.04 | 2020.12 | 完成建设山地鸡养殖小区1个；项目验收合格率达100%；群众满意度≥95%。 | 博尚镇 | 区农业农村局
4.17 | 博尚镇2020年山地鸡养殖项目 | 博尚镇 | 计划养殖山地鸡12450羽。 | 35元/羽 | 43.58 |  |  |  | 3 | 15.715 | 63 | 240 | 2020.04 | 2020.12 | 项目验收合格率达100%；群众满意度≥90%。 | 博尚镇 | 区农业农村局
4.18 | 博尚镇2020年生猪养殖项目 | 博尚镇 | 计划养殖养殖生猪543头。 | 1200元/头 | 65.16 |  |  |  | 6 | 40.8 | 75 | 285 | 2020.04 | 2020.12 | 项目验收合格率达100%；群众满意度≥90%。 | 博尚镇 | 区农业农村局
4.19 | 邦东乡团山村2020年山地鸡养殖项目 | 邦东乡团山村 | 计划在团山村进行生态鸡养殖一万只，按35元/只补助标准计算，计划投资35万元 | 35元/只 | 35 |  |  |  | 1 | 35 | 51 | 166 | 2020.01 | 2020.09 | 完成1万只生态鸡养殖，成活率≥80%，群众满意度100% | 邦东乡 | 区农业农村局
4.20 | 邦东乡和平村养牛基地建设项目 | 邦东乡和平村 | 新建和平村肉牛养殖基地1座，，计划新建圈舍600平方米；基地挡土墙300立方米；基地给水管道及蓄水池、防疫设施设备、牛种购买 | 100万元/项 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 20 | 70 | 2020.01 | 2020.06 | 新建肉牛养殖基地1座，受益农户20户，群众满意度100% | 邦东乡 | 区农业农村局
4.21 | 蚂蚁堆乡杏勒村山地山地鸡养殖项目 | 蚂蚁堆乡杏勒村 | 计划在杏勒村发展山地生态鸡养殖，建设圈舍、配套基础设施，总投资165万元，年出栏山地鸡20万羽 | 165万元/项 | 165 |  |  |  | 1 | 165 | 97 | 372 | 2020.04 | 2020.12 | 通过落实养殖业基础设施建设项目，增强合作社的带动及抵御市场风险的作用，稳定实现农户增收，预计受益建档立卡人数372人，工程合格率100%，受益群众满意度100%。 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
4.22 | 蚂蚁堆乡2020年山地鸡养殖项目 | 蚂蚁堆乡 | 扶持蚂蚁堆乡13个村共478户农户养殖山地鸡68017羽。 | 35元/羽 | 238.06 |  |  |  | 11 | 202.77 | 266 | 1057 | 2020.02 | 2020.06 | 通过落实养殖业项目，增强合作社的带动及抵御市场风险的作用，稳定实现479户农户，户均增收≥3000元，养殖成活率≥95%，受益群众满意度≥95%。 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
4.23 | 蚂蚁堆乡民河合作社生猪养殖项目 | 蚂蚁堆乡新民村 | 计划新建养殖场圈舍1470平方米，单价为680元/平方米，总投资99.96万元，申请整合资金50万元 |  | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 203 | 801 | 2020.04 | 2020.12 | 通过落实养殖业基础设施建设项目，增强合作社的带动及抵御市场风险的作用，稳定实现农户增收，预计受益建档立卡人数801人，工程合格率100%，受益群众满意度100%。 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
4.24 | 圈内乡2020年山地鸡养殖项目 | 圈内乡 | 发展山地鸡养殖90000羽。 | 35元/羽 | 314 |  |  |  | 6 | 172 | 152 | 593 | 2020.03 | 2020.12 | 养殖山地鸡90000羽，带动建档立卡户数≥152户，群众满意度100% | 圈内乡 | 区农业农村局
4.25 | 圈内乡圈内村集中养殖小区建设项目 | 圈内乡圈内村 | 三家村养殖小区计划新建圈舍1300平方米，计划投资100万元。 |  | 100 | [5 empty] | 16 | 55 | 2020.04 | 2020.12 | 发展养殖，新建圈舍1300平方米，促进16户贫困户增收，受益群众满意度100% | 圈内乡 | 区农业农村局
4.26 | 马台乡琅琊村养殖小区建设项目 | 马台乡琅琊村 | 在琅琊村平掌易地搬迁点新建养殖小区1个800平方米 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 27 | 117 | 2020.04 | 2020.12 | 发展养殖，促进贫困户增收，预计带动建档立卡户27户，受益群众满意度≥95% | 马台乡 | 区农业农村局
（二） | 林业产业 |  |  |  | 1205 |  |  |  | 24 | 855 | 376 | 1493
1 | 火棘种植项目 | 博尚镇、凤翔街道、忙畔街道、蚂蚁堆乡、邦东乡、章驮乡、圈内乡、平村乡、南美乡、马台乡共10个乡（镇、街道） | 新植火棘500亩,计划每个乡（镇、街道）50亩,总计500亩。 | 2000元/亩 | 100 |  |  |  | 10 | 100 | 25 | 100 | 2020.06 | 2020.11 | 种植面积≥500亩，三年以后亩实现增收≥1000元，群众满意度95% | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
2 | 雪胆种植项目 | 博尚镇、凤翔街道、忙畔街道、蚂蚁堆乡、邦东乡、章驮乡、圈内乡、平村乡、南美乡、马台乡共10个乡（镇、街道） | 计划十个乡（镇、街道）新植雪胆300亩。 | 5000/亩 | 150 |  |  |  | 10 | 150 | 25 | 100 | 2020.06 | 2020.12 | 种植面积≥300亩，三年以后亩实现增收≥3000元，群众满意度95% | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
3 | 金线莲示范种植项目 | 博尚镇小道河国有林区 | 建立示范基地100亩；新建金额线莲组培室1处，配备色谱分析仪、发酵罐、摇床、蒸馏器等试验设备1批；新建金线莲练苗大棚1处200平方米。带动建档立卡贫困农户种植200亩，选育的优良种源培育和定植优质金线莲种苗420万株，成活率达到90%。 |  | 350 |  |  |  | 2 |  | 65 | 220 | 2017.01 | 2019.12 | 示范种植面积≥100亩，新建组培室1处、新建育苗大棚1处。 | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
4 | 章驮乡茶花育苗基地建设项目 | 章驮乡户远村 | 投资105万元，在章驮乡户远村建设茶花育苗基地1个。 | 105万元/项 | 105 |  |  |  | 1 | 105 | 35 | 125 | 2020.01 | 2020.12 | 建成茶花育苗基地1个，带动建档立卡户数≥35户，群众满意度100% | 章驮乡 | 区林业和草原局
5 | 竹子种植项目 | 凤翔街道中山村 | 计划在中山、文华等区域种植凤丹竹6000亩、羊毫竹2000亩、季龙竹2000亩，共计10000亩，用于竹编生产。其中2020年种植凤丹竹1000亩、羊毫竹500亩、季龙竹500亩，共计2000亩，每亩20蓬，125元/蓬 | 2500元/亩 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 226 | 948 | 2020.05 | 2020.08 | 产业发展受益建档立卡户226户948人，竣工验收合格率95%，受益群众满意度95% | 凤翔街道 | 区林业和草原局
（三） | 扶贫小额信贷 |  |  |  | 130 |  |  |  | 56 | 0 | 1525 | 0
1 | 扶贫小额信贷贴息 | 全区10个乡（镇、街道） | 对获得扶贫小额信贷的农户，根据银行实际结息金额按基准利率给予贴息 |  | 120 |  |  |  | 56 |  | 1500 |  | 2020.01 | 2020.12 | 促进贫困户发展产业，可缓解1500户以上贫困户还款压力 | 区农商行、区农行 | 区扶贫办
2 | 金融风险补偿金 | 全区10个乡（镇、街道） | 根据金融机构放贷规模，补充扶贫小额信贷风险补偿金，增加贫困户获贷率，促进贫困户发展产业 |  | 10 | [5 empty] | 25 |  | 2020.01 | 2020.12 | 增大银行放贷规模，解决贫困群众贷款难问题，预计可使25户以上贫困户获得贷款，发展产业 | 区农行 | 区扶贫办
（四） | 村集体经济 |  |  |  | 200 |  |  |  | 2 | 100 | 548 | 2219
1 | 发展壮大村集体经济项目 | 博尚镇、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道 | 博尚镇博尚村建设鲜花加工厂房1间300平方米，购置冻干设备1套；邦东乡建和平村设茶叶加工厂建设项目1个；忙畔街道文伟社区购买猪屠宰化验室设备租赁项目1个；凤翔街道五村蔬菜瓜果交易门市建设项目1个。 | 50万/个 | 200 |  |  |  | 2 | 100 | 548 | 2219 | 2020.05 | 2020.12 | 村集体经济收入每年实现增加3.5万元，群众满意度≥95% | 博尚镇、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道 | 区委组织部
（五） | 其他 |  |  |  | 12236.87 |  |  |  | 56 | 9676.87 | 10814 | 43034
1 | 南美乡青花椒加工厂项目 | 南美乡南美村 | 计划建设厂房932㎡，办公室、宿舍及厨房112㎡，厕所22㎡，道路450平方米，以及电力设施安装。 |  | 150 | [5 empty] | 150 | 525 | 2020.02 | 2020.12 | 建设青花椒加工厂1个，完工验收合格率100%，户均增收≥2000元，受益农户450户，受益农户满意度≥98% | 南美乡 | 区地方产业发展服务中心
2 | 南美乡坡脚村少数民族工艺茶加工项目 | 南美乡坡脚村 | 新建竹编茶包装车间1300平方米计划投资55万元；购置茶叶加工设备1套，计划投资20万元；新建1幢300平方米茶品展销中心，计划投资25万元。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 77 | 291 | 2020.03 | 2020.12 | 建档立卡贫困户受益77户291人。贫困户户均增收1000元以上，项目验收合格率≥100%，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡 | 区民族宗教事务局
3 | 临沧市临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场建设项目 | 忙畔街道 | 占地面积100亩，总建筑面积18500平方米，总投资1.22亿元,标准化屠宰生产线3条以及年加工临沧野生蔬菜、药膳食材、肉熟食类生产线1条，污水处理池、成品库 |  | 3000 |  |  |  | 3 | 2200 | 4733 | 18869 | 2018.08 | 2020.06 | 实现年产值约1.77亿元，创税400万元，可提供固定就业岗位260个，务工农户人均年增收30000元以上 | 临翔区供销资产经营有限公司 | 区供销合作社联合社
4 | 临沧市临翔区马台乡南糯村米线规范化、 规模化生产项目 | 马台乡南糯村 | 米线生产项目投资500万元。其中：购买设备440万元，包括日产25吨鲜湿米线生产线一条，箱式运输车等；装修费40万元；流动资金20万元（包括购买原料、包装袋、周转箱等）。 |  | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 98 | 365 | 2020.04 | 2020.6 | 项目投产后每年可生产酸浆鲜米线10000吨，年产值3600万元，税收400万元，利润 580万元。提供就业岗位30个，带动贫困农户增收2074户。 | 临沧裕丰农业开发有限公司 | 区供销合作社联合社
5 | 临沧市临翔区马台乡农产品加工基地 | 马台乡那杏村 | 占地面积约2000 ㎡，总投资：400 万元，增加竹笋加工生产线建设，主体包括产品加工区域1000平方米，成品区500平方米，产品包装区、成品库等100平方米，停车区300平方米，安装生产设备1套，配送冷链车1辆。 |  | 400 |  |  |  | 1 | 200 | 410 | 1287 | 2020.04 | 2021.8 | 增加农民收入，提供约10个就业岗位，可带动相关就业40余人。整合沿江地区以竹笋为主导的产业资源，带动产业发展，实现年产值2000万元以上，农户年增收20000元。 | 临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司 | 区供销合作社联合社
6 | 蚂蚁堆茶叶加工厂（二期）项目 | 蚂蚁堆乡蚂蚁堆村 | 建设厂房625平方米，购买纯造普洱洁净车间设备，配套排水、绿化、木栈道等附属设施 |  | 390 |  |  |  | 1 | 390 | 240 | 1011 | 2020.04 | 2020.11 | 通过项目实施，有效带动本村种植产业发展，增加农民收入，增加集体收入，实现集体增实力、农民增收益和产业增效益，实现集体和个人利益的双赢，预计受益建档立卡人数1011人，工程合格率100%，受益群众满意度100%。 | 蚂蚁堆乡 | 区地方产业发展服务中心
7 | 平村乡古法红糖制作厂建设项目 | 平村乡 | 建设钢架结构厂房600㎡，其中厂区400㎡，仓库区100㎡，原料储存区100㎡，购买压榨设备及熬制设备1套，建设甘蔗优良品种种植及展示区10亩等 |  | 300 |  |  |  | 1 | 300 | 693 | 2740 | 2020.04 | 2020.12 | 1.促进平村乡甘蔗种植产业发展；2.项目验收合格率100%；3.群众满意度≥90%。 | 平村乡 | 区农业农村局
8 | 忙畔街道岔河茶厂建设项目 | 忙畔街道岔河村 | 于岔河村冷水自然村择址建设年加工能力1000吨茶叶加工厂1个，其中加工厂房2000平方米，普洱生产线4条、晾晒房500平方米及水电等基础设施配套工程 |  | 380 |  |  |  | 2 | 380 | 562 | 2450 | 2020.04 | 2020.1 | 辐射茶园面积≧2000亩；工程验收合格率100% | 忙畔街道 | 区地方产业发展服务中心
9 | 咖啡加工厂建设项目 | 邦东乡邦东村 | 新建邦东村邦东组咖啡加工厂一座，其中：.咖啡初加工厂一座2400平方米；咖啡精加工厂1600平方米；咖啡烘焙、包装间600平方米；元；配套设施200平方米等 |  | 260 | [5 empty] | 28 | 94 | 2020.02 | 2020.12 | 新建咖啡加工厂1座，受益农户28户，群众满意度100% | 邦东乡 | 区地方产业发展服务中心
10 | 邦东乡昔归标准化初制厂建设 | 邦东乡邦东村 | 新建昔归标准化标准化茶叶初制厂一座，包括1.标准化茶叶初制厂建筑面积960平方米及其他附属设施建设 |  | 200 | [5 empty] | 204 | 744 | 2020.03 | 2020.04 | 建成茶叶加工厂1座，带动本村204户贫困人口经济收入群众满意度达到100% | 邦东乡 | 区地方产业发展服务中心
11 | 凤翔街道中山竹编加工基地建设项目 | 凤翔街道中山村 | 占地18亩，建设800平方米、集生产、销售、培训为一体的竹编加工基地 |  | 410 |  |  |  | 1 | 410 | 226 | 948 | 2020.01 | 2020.12 | 通过基地建设，传承民族文化，促进产业发展，受益建档立卡户226户948人，竣工验收合格率95%，受益群众满意度95% | 凤翔街道 | 区林业和草原局
12 | 临沧市临翔区蚂蚁堆乡驿亭新村农业科技示范园建设项目 | 蚂蚁堆乡蚂蚁堆村驿亭新村 | 项目计划投资96.865万元，占地4亩，规划建设4个果蔬种植大棚。支付增租土地所需租赁费用、劳务费、水电费、土地平整费用，需购买大棚钢架设施、薄膜、种子、农药等。 |  | 46.87 |  |  |  | 1 | 46.87 | 106 | 390 | 2020.04 | 2020.11 | 该项目可为驿亭新村安置点的279个劳动力提供就近就业岗位，每人每天工资不低于80元，实现人均年收入近2万元。 | 临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司 | 区供销合作社联合社
13 | 临翔区农业科技示范基地项目 | 博尚镇勐准村、博尚村 | 建设全区农业科技示范基地68.677亩，配套建设基地基础设施，善灌溉条件，带动周边农民增收，为当地农户提供就业岗位，推动周边地区农业农村经济发展和农民增收。 |  | 300 | [5 empty] | 114 | 452 | 2020.01 | 2020.12 | 建成科技先导型农业科技示范基地68.677亩，带动周边1135户农户通过运用新品种新技术实现增收。 | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | ≦
14 | 2019年云南省临沧市临翔区高标准农田建设项目 | 邦东乡、马台乡、博尚镇 | 1.建设高标准农田1.28万亩。2.高效节水灌溉建设0.72万亩 |  | 500 |  |  |  | 9 | 450 | 1211 | 4625 | 2019.12 | 2020.12 | 可增加优质水稻产量84万公斤，新增产值336万元，可增加玉米产量40万公斤，新增产值88万元；种植小麦1.2万亩，单产提高40公斤，新增小麦产量48万公斤，新增产值144万元。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
15 | 2020年云南省临沧市临翔区高标准农田建设项目 | 平村乡、蚂蚁堆乡 | 建设高标准农田1.67万亩。 |  | 1000 |  |  |  | 12 | 1000 | 1693 | 6855 | 2020.04 | 2020.12 | 建设高标准农田1.67万亩，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
16 | 临翔区2017年村级光伏扶贫电站建设项目 | 忙畔街道，博尚镇，蚂蚁堆乡，马台乡 | 在临翔区4个乡镇内建7个扶贫电站，总装机容量17.018MW，项目总投资约1.33亿元。 | 6.96元/W | 4000 |  |  |  | 47 | 4000 | 3202 |  | 2018.11 | 2019.06 | 每年村集体及农户收益预计增收1145.6万元 | 临沧市临翔区工业投资经营有限公司 | 区扶贫办
17 | 脱贫攻坚项目管理费 | 全区10个乡（镇、街道）、相关行业部门 | 保障全区脱贫攻坚项目管理工作顺利开展，推进项目按质按量完成 | 600 | 600 |  |  |  | 56 |  | 10814 | 43034 | 2020.01 | 2020.12 | 完善项目管理，保障全区脱贫攻坚项目顺利开展，完成项目≧100个。 | 全区10个乡（镇、街道）、区直相关行业部门 | 区财政局
三、 | 其他 |  |  |  | 326.3 |  |  |  | 56 |  | 1067 | 1071
（一） | 雨露计划 | 全区10个乡（镇、街道） | 对就读职业类学校的建档立卡户在校生资助1046人，每生每年3000元，共313.8万元；东西协作计划补助25人，每生每年5000元，共12.5万元。 | 3000元/人 或5000/人 | 326.3 |  |  |  | 56 |  | 1067 | 1071 | 2019.01 | 2020.12 | 解决1071人贫困学生就学困难问题，群众满意率100% | 全区10个乡（镇、街道） | 区教育体育局
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。