## Sheet1
临沧市临翔区农业农村局2019年度—2020年度整合财政涉农资金项目公告表
序号 | 项目名称 | 建设项目 | 实施地点 | 建设任务 | 资金来源及规模 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 资金使用情况 | 项目实施结果 | 检查验收 | 绩效目标 | 带贫减贫情况的实现情况
1 | 临翔区博尚镇完海村肉牛养殖示范建设项目 | 肉牛养殖 | 博尚镇完海村 | 标准化肉牛养殖基地建设 | 临翔财农发 〔2019〕16号，500万元 | 2019年9月—2020年12月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金494.846378万元 | 完成1个标准化肉牛养殖场建设，共1681.64平方米。采购购买母牛30头，公牛30头，配套设施设备1套，种植饲料100亩。现已完成所有建设内容。 | 已进行区级验收，已进行审计。 | 一是通过示范和推广养殖生产配套技术，使科学养殖技术水平和牲畜良种化程度进一步提高，同时带动周边农户发展肉牛规模养殖，提高抵御市场风险的能力，稳定发展肉牛生产，保障畜产品市场的有效供给。二是可产生直接经济效益150万元。三是面源污染得到有效的治理和资源再利用，形成农业生产和生态环境的良性循环。 | 年可解决5％剩余劳动力，带动贫困户户均增收1.16万元。受益115人，带动建档立卡贫困人口脱贫数37人。
2 | 临翔区生猪养殖场（小区）改扩建项目 | 生猪养殖 | 凤翔街道南信村、南本村，蚂蚁堆乡蚂蚁堆村，平村乡平村村、那玉村 | 改扩建5个生猪养殖小区 | 临翔财农发〔2019〕5号，600.8万元 | 2019年8月—2020年6月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金594.274041万元 | 现已完成5个养殖场（小区）改扩所有建设内容。 | 已进行区级验收，已进行审计。 | 一是可提高生猪养殖技术水平，推进全区生猪养殖产业发展，促进生猪产业化经营，满足消费者对优质肉猪的需求。二是并带动其他贫困户脱贫致富，带动其它相关产业及第三产业的发展。三是面源污染得到有效的治理和资源再利用，形成农业生产和生态环境的良性循环。 | 带动生猪产值增加32万元，税收增加9.6万元，农业经济增加值8万元。带动受益农户数3031户，受益建档立卡人口数12191人。
3 | 临翔区一水村牲畜养殖项目 | 牲畜养殖 | 蚂蚁堆乡一水村 | 建设1个牲畜养殖场 | 临翔财农发〔2019〕5号，98.8万元 | 2019年9月—2020年9月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金97.788088万元 | 已完成一水村牲畜养殖场建设，共1319平方米。现已完成所有建设内容。 | 已进行初级验收，已进行审计。 | 通过发展牲畜养殖，带动养殖户脱贫增收。 | 受益农户780户2600人，受益建档立卡贫困户121户，524人。
4 | 临翔区中华蜜蜂养殖项目 | 蜜蜂养殖 | 博尚镇勐托村、完海村、完贤村、户有村，邦东乡曼岗村、邦东村、邦包村 | （1）创建名优品牌，开展“三品一标”认证，标志、标识等制作；（2）建设7个中华蜜蜂养殖点；（3）引进中华蜜蜂养殖高产技术，开展中华蜜蜂养殖技术培训。 | 临翔财农发〔2019〕16号，140万元 | 2019年6月—2020年08月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金128.38万元 | 已建设完成7个中华蜜蜂养殖点并配备相关设备，完成“三品一标”认证，完成养殖技术培训任务。 | 已进行初级验收，已进行审计。 | 一是带动养殖户脱贫增收。二是通过推广园林配套蜜蜂养殖，可提高经济林果的产量，增加农民经济收入。三是对保护野生蜂群资源，维护自然生态平衡将起到积极的促进作用。 | 带动贫困户595户2216人养殖蜜蜂，养殖一窝蜜蜂，可创产值150元，纯收入100元。
5 | 临翔区凤翔街道南信村山地鸡林下养殖项目 | 山地鸡养殖 | 凤翔街道南信村 | 建设规范化山地鸡养殖场1个 | 临翔财整〔2020〕2号，70万元 | 2020年6月—2020年12月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金67.446256万元 | 已完成规范化山地鸡养殖场建设，共914.6平方米，污水检查井3座、雨水检查井3座，化粪池1座，铁丝网围栏3750米。现已完成所有建设内容。 | 已进行初级验收，已进行审计。 | 一是带动养殖户脱贫增收，增加农村劳动力就业机会。二是进一步优化当地畜牧业产业结构。 | 带动159户653人贫困人口，养殖山地鸡20000羽，户均增收600元以上。
6 | 临翔区博尚镇那招村肉牛养殖建设项目 | 肉牛养殖 | 博尚镇那招村 | 建设规范化肉牛养殖场1个 | 临翔财整〔2020〕2号，160万元 | 2020年6月—2020年12月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金159.70396万元 | 已完成那招村肉牛养殖场建设，共4420.39平方米，化粪池1座。现已完成所有建设内容。 | 已进行初级验收，已进行审计。 | 一是带动养殖户脱贫增收。二是进一步集中优质资源，改善当地养殖业散、乱、标准低的局面。三是改善项目村的生态环境，提高综合生产能力,促进农业可持续发展。 | 带动那招村贫困户52户225人，年人均增收1777元以上。
7 | 临翔区博尚镇户有村育肥牛场建设项目 | 肉牛养殖 | 博尚镇户有村 | 建设肉牛养殖场1个 | 临翔财整〔2020〕2号，80万元 | 2020年6月—2020年12月 | 临翔区农业农村局 唐兴玲 | 已支付项目资金79.7209万元 | 已完成博尚户有村育肥牛场建设，共858.31平方米，化粪池1座，饮水池1座。现已完成所有建设内容。 | 已进行初级验收，已进行审计。 | 一是带动养殖户增收。二是改善当地养殖业散、乱、标准低的局面。三是面源污染得到有效的治理和资源再利用。 | 带动贫困户70户263人，带动建档立卡贫困户户均增加收入2857元以上。
1622.159622万元