## Sheet1 (5)
附件
项目工期安排计划表
州（市）：___临沧市临翔区教育体育局_
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 备注
1 | 临翔区凤翔街道新村幼儿园建设项目 | 临翔区凤翔街道新村村 | 项目因建设用地使用权证未获得未进场施工，预计2024年1月15日进场施工，2月28日完成主体封顶及装饰工程，3月30日投入使用。 | 2024-03-30 | 李荣华 | 13759358317 | 周永昌 | 13988351716
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。