## Sheet1 (4)
附件
项目工期安排计划表
州（市）：___临沧市临翔区教育体育局_
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 备注
1 | 云南省临沧市临翔区凤翔街道文华社区幼儿园建设项目 | 临翔区凤翔街道文华社区 | 项目于2023年12月10日进场施工，目前正在实施教学楼基础工程，预计2024年1月31日前主体封顶，2月28日前完成室内外装饰工程，3月30日前竣工验收并交付使用。 | 2024-03-30 | 李荣华 | 13759358317 | 周永昌 | 13988351716
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。